{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,11,4,12],[5,0,9,0],[5,2,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,6,9,7],[5,8,9,9],[5,10,9,10],[5,11,9,12],[5,13,9,13],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,11,10,12],[11,0,11,1],[11,2,11,9],[11,10,11,13],[12,0,12,1],[12,2,12,9],[12,10,12,13],[13,0,13,1],[13,2,13,13],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[14,8,14,9],[14,11,14,12],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[15,11,15,12]]}
["西昌学院2025年本科教育教学审核评估工作进程表"]
[null,null,"2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年","2025年"]
[null,null,"1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月"]
["自评整改领导小组",null,"1.规划部署、组织指导、协调督办审核评估自评整改各项工作\n2.研究决定审核评估工作中的重大事项\n3.审定与审核评估有关的重要文件、工作方案、自评报告等材料\n4.落实评建工作专项经费，为审核评估自评整改工作提供政策支持和条件保障\n5.审定整改方案"]
["自评整改领导小组办公室",null,"1.制定2025年本科教育教学审核评估工作进程计划\n2.制定审核评估对标自查问题清单表\n3.确定审核评估自评报告撰写模板","1.负责与主管部门及教育评估院的联系与沟通\n2.协调各部门开展前期工作","汇总自评报告初稿材料\n","1.汇总整理自评报告2稿\n2.审查自评报告支撑材料","拟定专家线上、线下评估工作方案","1.开展过程性督导\n2.填报状态数据","汇总整理自评报告","评估专家组案头材料定稿汇总","1.组织开展预评估\n2.确定集体考查路线\n3.汇总整理学校基本信息、人才培养方案、课表、论文、试卷、教师、学生等清单","统筹协调专家线上、线下评估",null,"1.召开评估工作总结会\n2.制定整改方案"]
["指标建设\n工作组","办学方向与本科地位建设组","一级指标牵头单位组织各参与单位，对照审核评估指标要求，按照任务分解表，梳理自评报告内容及支撑材料",null,"对照指标体系，全面开展教育教学建设，确保各项指标达到相关要求，牵头部分组织各参与单位完成自评报告初稿","召开工作会议，各专项工作组汇报各指标建设情况，审读自评报告，提出修改意见","收集整理自评报告支撑材料",null,"协助完成专家案头材料",null,"1.全力协助开展预评估\n2.依据预评估专家意见完成整改","迎接专家线上、线下评估",null,"依据整改工作方案，开展整改工作"]
[null,"本科教育教学建设组"]
[null,"教师队伍建设组"]
[null,"学生发展建设组"]
[null,"质量保障建设组"]
["材料建设组",null,"1.组织指标牵头单位撰写自评材料\n2.收集整理支撑材料",null,"完成自评报告初稿","完成自评报告2稿","1.审定自评报告支撑材料\n2.撰写校长报告","完成过程性督导相关材料","完成自评报告定稿","专家案头材料定稿","开展预评估","迎接专家线上、线下评估",null,"撰写整改报告"]
["教学条件建设组",null,"1.对照审核评估指标体系中的定量指标，完成经费及教学资源保障要求。\n2.对教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所实施维护、整治及校园环境建设，美化教学环境、改善教学条件\n3.校园环境美化\n4.落实集体考查项目的相关准备\n5.为审核评估工作提供条件保障推进各校区校园环境综合治理工作，开展校园环境日常检查\n6.对师生食堂、宿舍等生活场所实施维护、整治，美化生活环境\n7.对各校区校园交通环境进行综合治理，规范车辆的进出、停放，确保校园交通运行规范有序\n8.完成学校信息化条件建设，确保专家听课看课、调阅文卷、访谈座谈等考查活动顺畅便捷\n9.完成领导小组及办公室交办的其他工作",{"$nulls":7},"配合完成预评估、正式评估、整改阶段各项工作"]
["宣传工作组",null,"1.利用各种媒体进行宣传与动员，营造全校上下主动关心、主动参与以评促建工作的良好氛围\n2.做好校园宣传文化建设\n3.策划审核评估相关系列专题宣传报道，充分展示教育教学改革成果\n4.收集整理其他媒体对学校办学成效的报道\n5.对学校各单位有关评建工作的宣传报道进行检查\n6.制订迎评宣传工作计划，编制有关迎评工作的宣传材料\n7.配合领导小组办公室做好多环节（评估启动、评估过程、评估结果）、多层面（学生、教师、社会）和多手段（校园网络平台、微信等媒体）的审核评估宣传\n8.制作学校宣传片\n9.组织与指导各单位做好改革与发展成果展及办学特色等的宣传工作，宣传审核评估工作中的突出事迹和先进模范集体或个人\n10.组织学生开展课外科技、创新创业、文艺体育、社团活动等校园文化活动，营造浓厚的校园文化氛围\n11.完成领导小组及办公室交办的其他工作",{"$nulls":7},"配合完成预评估、正式评估、整改阶段各项工作"]
["评建督查组",null,"对各单位和工作组的评建情况以及线上线下评估准备情况进行督查"]
["二级学院\n评建工作组",null,"1.对照评估指标逐一检查，形成自查问题清单表\n2.对照评估准备材料建议清单，形成材料梳理完成情况说明",null,"1.对照审核评估指标及审核重点内容进行总结，完成各单位自评报告及支撑材料整理\n2.完成学院层面管理制度修订","1.完成学院层面管理制度汇编\n2.进一步完善人才培养方案、课程教学材料、论文、试卷等支撑材料",null,"1.汇报自评整改工作开展情况\n2.开展过程性督导","进一步做好整改工作",null,"1.做好预评估工作\n2.依据预评估专家意见完成整改\n3.按要求及时提交相关材料","迎接专家线上、线下评估",null,"1.评建总结\n2.落实整改"]
["职能部门",null,"1.撰写自评报告\n2.梳理问题清单",null,"1.完成自评报告初稿\n2.收集整理自评报告支撑材料\n3.完成制度文件修订","1.完成自评报告2稿\n2.审查自评报告支撑材料","1.完成管理制度汇编\n2.进一步完善自评报告支撑材料","1.汇报自评整改工作开展情况\n2.开展过程性督导","进一步做好整改工作",null,"1.做好预评估工作\n2.依据预评估专家意见完成整改\n3.按要求及时提交相关材料","迎接专家线上、线下评估",null,"1.评建总结\n2.落实整改"]